## Лист1
№ | Задача, екран, компонент, фіча | Опис | Час ПЛАН(год) | Час ФАКТ(год) | Статус
1 | Налаштування проекту | Налаштування webpack, аналіз компонентів | 5 | 8.5 | Готово | В процесі
2 | Main page |  | 2 |  | В процесі | Готово
3 | Artwork page |  | 2.5 |  | В процесі
4 | Profile page |  | 1.5 |  | В процесі
5 | Search page |  | 1 |  | В процесі
6 | Components (common) |  | 22 | 10.5 | В процесі
| Header |  | 1 | 2 | Готово
| UserMiddle |  | 0.5 | 1 | Готово
| UserSmall |  | 0.5 | 0.25 | Готово
| UserBig |  | 0.5 | 0.5 | Готово
| ArtCard |  | 1 | 1.5 | Готово
| MainSlider |  | 10 |  | В процесі
| Timer |  | 2 | 2.5 | Готово
| DropList |  | 2 |  | В процесі
| Buttons |  | 1 | 0.5 | В процесі
| Social |  | 0.5 |  | В процесі
| Bid |  | 1 | 2.25 | Готово
| ArtDropMenu |  | 2 |  | В процесі
7 | Components (modal) |  | 20.5 | 0 | В процесі
| Profile |  | 1.5 |  | В процесі
| ProfileEdit |  | 2.5 |  | В процесі
| CreatingArt |  | 10 |  | В процесі
| PlaceBid |  | 1 |  | В процесі
| Followers |  | 1.5 |  | В процесі
| BalanceSettings |  | 1 |  | В процесі
| Transaction |  | 2 |  | В процесі
| ConnectingWallet |  | 1 |  | В процесі
8 | PageSpeed test |  | 7 |  | В процесі
9 | Real Device test |  | 2 |  | В процесі
|  | Всього: | 64.5 | 19